## Datum
Bautagebuch | [6 empty] | WdW-Retail
Bauvorhaben: |  | 7265 Memmingen
Datum: | 2025-09-11
Beauftragung | NFK Vollverkabelung
Anz. Techniker |  | 3 | Arbeitszeit Start | Arbeitszeit Ende | Pause | Bemerkung
Lindner |  |  | 7:00 | 14:00 | 0:30
Breternitz |  |  | 7:00 | 14:00 | 0:30
Martin |  |  | 7:00 | 14:00 | 0:30
Beschreibung der Tätigkeiten: | Alle Kabel der Kassen mussten auf Paletten gelegt werden, da gereinigt wurde. Kabelwege für das gesamte Lager (Xweb, Aps, Lautsprecher, Vocovo) ausgemessen, Kabel auf Länge geschnitten sowie Kabelzug (erschwerter Kabelzug da die Heizungsrohre im Weg sind). Die Kabel von Ap6 und Lautsprecher konnten nicht ganz bis zum Endpunkt verlegt werden, da viel Material im Weg stand und zeitgleich der Rammschutz montiert wurde. Erneuter und erfolgreicher Versuch die Datenleitung für den HGA1 bis zum Ende zu verlegen (Problem war das für uns vorgesehene Rohr). Sämtliche Kabel vor dem Serverraum auf Bund aufgerollt, da diese noch nicht in den Serverraum verlegt werden konnten. Erneutes Aufstellen der NWS-Schränke. Aufteilen der Pfandkabel. Aufräumen der Baustelle Weiter Ausfall und Stillstandzeiten für die KW37 60h ( 3 Techniker je 20h), da durch fehlende Vorleistungen etc. nur erschwert geleistet werden konnte. 70% der Verkabelung konnte nicht eingebracht werden und die eingebrachte verkabelung nur vorgehalten. Hieraus ergeben sich auch weitere Teamanfahrten ob den Bauablaufplan einzuhalten.
Behinderungen
Besondere Vorkommnisse:
Memmingen 11.09.2025
Ort Datum
Unterschrift des Bauherrn/Stellvertreters